## Slide 1
汉得技术部管理实践
开发管理框架
作者： 石伟民等
编码： HDMF
日期： 2010-06-07
版本： 1.0

## Slide 2: 内容
开发管理框架、行动指引
问答与交流
3
个人心得体会
2
技术负责人详细要求
4
1

## Slide 3
于沛永补充
陈小康补充

## Slide 4: 内容
开发管理框架、行动指引
问答与交流
3
个人心得体会
2
技术负责人详细要求
4
1

## Slide 5: 开发管理框架要点
管理领域 | 详细活动
整体管理 | 1、进场时，宣贯规矩，定管理基调，包括但不限于项目纪律、开发规范、变更管理、与顾问团队的约法三章 2、变更必须书面记录在变更日志后才有效，并尽可能走变更管理流程 3、项目收尾最容易受忽视，往往也是超预算的罪魁祸首，须以终为始来思考，在UAT前编制收尾计划 4、审查知识转移文档；交接争取上线前完成，需要客户签到、录像，如是年轻顾问需要坐镇
范围管理 | 1、汇总由顾问提供的初级开发需求，采取40小时原则再次分解并详细定义开发清单，形成范围基准 2、控制范围的蔓延和镀金，特别注意避免顾问越权跳过技术负责人安排工作和直接实施变更
进度管理 | 1、排列开发顺序，联合技术总监和项目经理，制定总体开发计划，形成进度基准 2、每周制定并执行双周滚动计划，每周回顾并更新总体开发计划，如有偏离需要检讨原因
质量管理 | 1、版本管理是最基础工作，可按开发类型或大模块进行管理，切忌重复、杂乱，上线安装混乱无序乃版本大忌 2、执行公司DDT管理规定，至内部Mantis审批；执行公司评估规定，仅S及以上评估或确认过的人天才可对外发布 4、组织所有技术一起过开发清单，充分沟通每项任务的实现方案和注意点；过程中邀请责任顾问参与 5、务必执行代码Review，包括但不限于实现方案、逻辑严密性、代码简洁性、性能，结果记录在开发清单中
资源管理 | 1、制定资源计划，包括负责内容、能力要求、进场时间、离场时间，形成资源基准 2、结合范围基准、进度基准，制定明细到周的人天预算，形成成本基准 3、每周更新实际发生资源及人天，并调整未来资源和人天预算
团队管理 | 1、目标是迅速搭建一支高效协作的团队，避免独立作战、互不买账 2、关注成员特别是新技术顾问的需求，并在项目过程中给予满足；尽力保证每个人模块、开发类型的平衡性 3、发布技术路线，让成员知道项目会用到哪些技术，每个人通过任务会掌握哪些，还有哪些需要“额外”努力 4、让团队成员共同参与计划制定、方案讨论，形成对团队的“承诺”；大项目可按块设置Owner 5、与技术总监保持双向沟通，编制各项目成员绩效报告，包括但不限于成长历程、项目贡献、存在不足
沟通管理 | 1、识别项目干系人，包括但不限于团队成员、资源经理、技术总监、部门总监、销售和老板 2、根据项目特点、干系人的需要及对项目的影响（或积极或消极或大或小），编制沟通计划 3、无须排斥干系人的干预欲望和需要，而是有效的管理其期望，核心是令其对项目、对你有信心 4、逢项目里程碑点或有必要时（如月度、重大变更），需向干系人报告项目绩效，并与相应的基准做对比分析
风险管理 | 1、王磊补充 2、
考核办法 | 1、控制时机：进场2周内提交各项目基准至项目干系人；若变更5%报技术总监，10%报部门总监，20%报老板 2、考核指标：各类基准实际偏离率；成员成长速度、成员再次合作的愿望度
参考模板 | 1、管理模板：表设计、项目计划、开发清单、沟通管理、项目日志、交接计划、PPT模板、Word模板 2、参考文档：项目纪律、变更流程、DDT规范、开发规范

## Slide 6: 技术顾问工作指引（老商补充）
当有人找你做预销售时，需要经过组长、石老大安排和同意
当进出项目、需要休假时，需要提前经过组长、技术总监同意
当一个技术顾问“认为业务顾问/客户的需求，在技术上难以实现或者不尽合理的”或者“业务顾问/客户直接提出了技术解决方案，而自己却并不认同”时
  技术顾问有权利，也有责任提出自己的“技术”意见
  如果经过讨论，业务顾问/客户不认可的，技术顾问不应该简单地说一句“很难做”或者是“做不到”了事，而应该将此需求及各自的方案提交项目的技术总监或者技术负责人（也可以找自己的直接主管来协助）进行研讨和判断
  如果项目技术总监或者技术负责人（也包括直接主管自己或者找来的其他技术高手）在“技术”方案上仍然与相关业务顾问/客户或者项目经理无法达成一致意见的，有权利，也有责任提出《技术风险报告》至相关各方以及顾问部和技术部部门总监处备案及协调

## Slide 7: 内容
开发管理框架、行动指引
问答与交流
3
个人心得体会
2
技术负责人详细要求
4
1

## Slide 8: 整体管理
你是为整个项目的开发负责，要经常去思考，怎么做才能更好
整个项目的开发，像是你一个人做一样，那么统一、那么规范、品质上乘
所有提交物，文档和脚本，其格式、风格、思路、质量就像你亲自做的一样
所带的技术顾问，是否都发挥了所长，是否都得到了很好的锻炼和成长
是否主动、有效的为项目经理、技术总监分担忧愁

## Slide 9: 范围管理
开发清单和开发任务评估
  与顾问过他整理的开发清单，并邀请主要顾问和项目经理参加
  理解业务方案，并从中提取开发内容，看是否有遗漏
  按C2水平评估开发类型和难度
  较大的功能点要分行，如领料平台，至少要分需求、查询、发料、接口

## Slide 10: 开发清单，制定标准：尽早、全面、细致、准确、常更新

## Slide 11: 进度管理
开发计划，需要与PM“沆瀣一气”
  制定开发总体计划，至少在上线前1周完成UAT ，低优先级任务可上线后做
  制定开发周计划，具体安排开发任务，盯紧MD050的完成
如何保证开发进度
  把握项目所有开发内容，要做到心里有数：开发功能间的关系要清楚、具体的开发技术都掌握
  每周中、结束，各要检查一次进度。其他时间根据需要，能做到每天最好
  顾问的测试也要你去监督和推进
  一定要让大家自己测试OK，再交给顾问，不要把发现低级错误的任务抛给别人
  开发计划考虑“自己测试”的时间

## Slide 12: 双周滚动计划示例

## Slide 13: 质量管理
开发规范
  开发规范约定，至少要保证整个项目风格统一
  需要做关键技术设计MD065 ，但详细设计可不做
  正式环境的口令要严格控制在你手上，其他人不要给，除非也是高级顾问
使用VSS管理项目文档和源代码
  启用权限管理，默认无权限
  不使用Share功能、多人Check Out功能
  目录结构不宜层次太多，能一层搞定的就一层
  有VSS，也要适当通过VX.X来保留重要的文档版本
开发质量
  代码检查，尤其是低级别顾问的代码，要100%看过
  核心代码编写，要自己完成
  其他开发，可以考虑编写完代码框架后交出去
  表结构自己统一设计

## Slide 14: 资源管理

## Slide 15: 总体资源和里程碑计划，每周更新

## Slide 16: 团队管理
技术团队管理
  低级别技术顾问的技术辅导
  工作态度、学习态度辅导
  关于职业发展的辅导
  根据需要，召集并主持项目技术例会

## Slide 17: 沟通管理
开发计划和报告，都需要汇报至项目经理和技术总监
  人员进场、变更、撤离计划，需要与技术总监、项目经理协商
  开发评估、开发变更都要征得技术总监认可

## Slide 18: 风险管理
风险报告提交， 需要与技术总监、项目经理协商
  需求不确定性强、MD060质量不高，或者业务顾问能力不强
  技术设计有重大偏差，或者存在重大技术难题或者新技术
  代码质量差或者Bug过多，上线成功无保障
  需求不确定或者变化过多，导致代码反复改写：其实不应出现此问题
  项目总体安排测试严重不足，上线成功无保障

## Slide 19: 考核办法

## Slide 20: 参考模板

## Slide 21: 内容
开发管理框架、行动指引
问答与交流
3
个人心得体会
2
技术负责人详细要求
4
1

## Slide 22: 问答与交流
问题描述 | 提出者 | 解答

## Slide 23
Thank You !