## 总体计划
总体进度和资源计划 | [5 empty] | 里程碑 |  |  |  | 工作时间 |  |  |  |  | 节假日 |  |  |  | 人员进出
阶段 |  | 任务 | 负责人 | 状态 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11
 | time axis 2010-01-04 to 2010-11-01
1 | 准备 | 启动准备，包含项目组成立、运作方式确定等 |  | 计划 | bar: 2010-01-11
|  | 项目计划，包括项目目标、范围、资源与计划等 |  | 计划 | bar: 2010-01-18
2 | 方案 | 需求调研，包含现行逻辑、关联系统、未来需求等 |  | 计划 | bar: 2010-01-25 to 2010-02-15
|  | 业务和技术方案制定，考虑未来业务和系统拓展 |  | 计划 | bar: 2010-02-15 to 2010-03-08
3 | 设计开发 | 详细功能设计 |  | 计划 | bar: 2010-03-08 to 2010-04-05
|  | 关键技术设计 |  | 计划 | bar: 2010-03-22 to 2010-04-05
|  | 系统开发和单元测试 |  | 计划 | bar: 2010-04-05 to 2010-07-05
4 | 测试 | 系统集成测试 |  | 计划 | bar: 2010-07-12 to 2010-07-26
|  | 系统培训 |  | 计划 | bar: 2010-07-19 to 2010-07-26
|  | UAT测试 |  | 计划 | bar: 2010-08-02 to 2010-08-16
5 | 上线 | 系统安装和部署 |  | 计划 | bar: 2010-08-23 to 2010-08-30
|  | 正式上线 |  | 计划 | bar: 2010-08-30 to 2010-09-06
6 | 支持 | 上线后实时支持 |  | 计划 | bar: 2010-09-13 to 2010-09-27
|  | 系统跟踪和优化 |  | 计划 | bar: 2010-10-04 to 2010-11-01
资源类型 | 姓名 | 工作范围和技能要求 | 人天 |  | 2010-01-04: 蓝箭头左边的为实际数，右边的为计划数
业务顾问 | SCM1 | 高级供应链计划顾问，兼PM | 200 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| SCM2 | 供应链计划顾问 | 215 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
技术顾问 | Tech1 | 高级技术顾问，兼架构设计和开发 | 200 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Tech2 | 技术顾问，系统开发和单元测试 | 170 | [11 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Tech2 | 技术顾问，系统开发和单元测试 | 160 | [11 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
合计 |  |  | 945 |  | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 10
Note on G4: Jianhua: 月份，公式自动
Note on G5: Jianhua: 日期，非数字哦

## YYYYMMDD
项目双周计划 | [6 empty] | 现场工作 |  |  |  |  | 非现场工作 |  |  |  |  | 法定节假日
序号 | 任务名称 | 级别 | 负责人 | 参与人 | 时间 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 目标 | 实际 | 要求、备注、提交物
[6 empty] | 2009-05-04 | 2009-05-05 | 2009-05-06 | 2009-05-07 | 2009-05-08 | 2009-05-09 | 2009-05-10 | 2009-05-11 | 2009-05-12 | 2009-05-13 | 2009-05-14 | 2009-05-15 | 2009-05-16 | 2009-05-17
一、计划、调研、方案、会议
1 |  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | [14 empty] | 完成 | 延迟
二、功能设计、技术设计
1 |  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | [14 empty] | 完成 | 完成
三、代码实现、单元测试
1 |  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | [14 empty] | 完成 | 计划
四、项目组内部测试
1 |  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | [14 empty] | 完成 | 计划
五、集成测试、UAT
1 |  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | [14 empty] | 完成 | 计划
六、操作手册、系统培训
1 |  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | [14 empty] | 完成 | 计划
七、系统上线、支持维护
1 |  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | [14 empty] | 完成 | 计划
八、Issue List
Note on E4: Jianhua: 名字在前为主要负责人
Note on F4: Jianhua: 名字在前为主要负责人
Note on G4: Jianhua: 如果一项任务每天的时间一样，请合并填写一行，否则分多行
Note on H5: Jianhua: 这里输入日期，不是数字
Note on V4: Jianhua: 特指本周目标，不是双周目标
Note on W4: Jianhua: 特指本周实际，通常在周三和周五时更新进度，对于未完成的任务，需要带入下周
Designed By Hand
Designed By Hand
Designed By Hand
Designed By Hand

## 附 人天说明 (hidden)
汉得认为，除了方案和编码，一个成功的开发项目，必须非常重视功能设计、重视技术设计、重视测试工作，并要求各位顾问和技术非常仔细地完成MD060功能设计书、MD065技术设计书、测试报告、操作手册，这样才能保证最终交付的软件产品，具有高质量、高扩展性、良好的性能，在人员更替的情况下，亦能保证系统正常、稳定的运行下去、维护下去。 而部分企业的IT人员，目前仍旧仅重视编码，忽视了其他环节，这样在人天上和汉得的分歧就比较可理解了。 下面简单描述下，在总体方案后，软件开发需要经历的阶段和主要任务。汉得十多年来软件开发、ERP实施的经验表明，保持这些阶段的人天比例为2：1：3：3：0.5是比较合理的，可以看到，编程工作，仅占整个开发的3/10。
1、功能设计，交付物：MD060功能设计书。主要涉及工作：
业务背景、适用范围描述；界面字段、布局设计与文档；界面访问组织、数据权限设计与文档；字段数据格式、值列表数据范围设计与文档；界面字段控制、数据关系设计与文档；界面后台处理数据逻辑关系设计与文档；预置文件控制逻辑关系设计与文档；查询条件字段、值列表设计与文档；查询条件字段控制设计与文档；与请求参数控制设计与文档；请求数据处理逻辑关系与文档；请求处理结果输出布局与文档。
2、技术设计，交付物：MD065技术设计书。主要涉及工作：
深刻理解业务需求和功能设计书，理清每个功能点的数据流、数据关系，并放在整个系统的框架内统一考虑，设计满足第三范式的表结构，选择最合理的实现方式和集成方式，充分考虑系统间的追溯关系。对于复杂的开发，需要编制伪代码；对于难度较大的开发，需要提前进行测试，提供开发模版或实现范例。
3、程序编码，交付物：程序源代码和可执行代码、安装手册。主要涉及工作：
开发人员需要重视对需求和功能设计的深刻理解，若有疑问或无法实现的逻辑，需要与功能顾问讨论甚至返回修改MD060；对每个功能点开发，选择最佳的实现方式，包括模块化方式、正确的触发器、执行路径比较优的SQL、具有扩展性的逻辑控制、杜绝Hard Code等。程序编制完，需要在小范围内做单元测试，才能交付功能顾问测试、用户测试。
4、测试，交付物：测试报告。主要涉及工作：
界面字段、布局测试与文档记录；界面各字段间、逻辑测试与文档记录；界面清空、数据保存、数据删除等基本操作测试与文档记录；界面打开、关闭响应测试与文档记录；各字段数据输入验证测试与文档记录；各字段间控制关系、后台各种数据处理关系测试与文档记录；界面组织与数据访问权限组合逻辑关系测试与文档记录；预置文件各种不同组合关系数据逻辑测试与文档记录；查询条件控制与结果测试与文档记录；请求参数不同组合控制与请求结果测试与文档记录；多数据、多用户并发压力测试与文档记录。
5、操作手册，主要涉及工作：
操作相关业务和适用范围；不同业务情况的不同操作步骤；系统进入和路径选择；系统界面和字段说明；操作步骤和界面各字段不同控制说明；常见错误说明；出错应急处理办法和步骤。

## Lookups
姓名 | 优先级 | 说明 | Status | Percent
夏烈波 | 急 | 立即做，必须在指定日期前完成 | 计划 | 0%
胡启华 | 高 | 必须在指定日期前完成 | 20% | 20%
殷丽 | 中 | 普通 | 40% | 40%
张森胜 | 低 | 如有无其他优先级的开发，则开始做 | 60% | 60%
古伟 | 待 | 待定 | 80% | 80%
谢伟虎 |  |  | 测试 | 80%
钟昭 |  |  | 完成 | 100%
周俊君 |  |  | 进行
彭国志 |  |  | 未开始
张元刚 |  |  | 取消
赵春曦 |  |  | 延迟
孙丹
韦波
刘鹏
欧志伟
陈小康
赵强
申斌
王凡
何为
沈辉
田冰
姚亮
技2
姜言卿
郭娟
刘智平
赵玮
项目组