## 总体计划
总体进度和资源计划 | [6 empty] | 1 | 计划 |  | 2 | 追加 |  | 3 | 符合 |  | 4 | 假日 |  | 5 | 里程碑
阶段 |  | 任务 | 负责人 | 计算用隐藏列 |  | 状态 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
 | time axis 2015-05-25 to 2016-03-21
1 | 准备 | 启动准备，包含项目组成立、运作方式确定等 |  |  |  | 计划 | 2015-10-05: 4
|  | 项目计划，包括项目目标、范围、资源与计划等 |  |  |  | 计划 | 2015-10-05: 4
2 | 方案 | 需求调研，包含现行逻辑、关联系统、未来需求等 |  |  |  | 计划 | 2015-05-25: 3; 2015-06-01: 3; 2015-06-08: 3; 2015-06-15: 3; 2015-10-05: 4
|  | 业务和技术方案制定，考虑未来业务和系统拓展 |  |  |  | 计划 | 2015-05-25: 3; 2015-06-01: 3; 2015-06-08: 3; 2015-06-15: 3; 2015-06-22: 3; 2015-06-29: 5; 2015-10-05: 4
3 | 设计开发 | 详细功能设计 |  |  |  | 计划 | 2015-07-06: 1; 2015-07-13: 1; 2015-10-05: 4
|  | 关键技术设计 |  |  |  | 计划 | 2015-07-20: 1; 2015-07-27: 1; 2015-10-05: 4
|  | 系统开发和单元测试 |  |  |  | 计划 | 2015-07-06: 1; 2015-07-13: 1; 2015-07-20: 1; 2015-07-27: 1; 2015-08-03: 1; 2015-08-10: 1; 2015-08-17: 1; 2015-08-24: 1; 2015-08-31: 1; 2015-09-07: 1; 2015-09-14: 1; 2015-09-21: 1; 2015-09-28: 1; 2015-10-05: 4
4 | 测试 | 系统集成测试 |  |  |  | 计划 | 2015-09-21: 1; 2015-09-28: 5; 2015-10-05: 4
|  | 系统培训 |  |  |  | 计划 | 2015-10-05: 4; 2015-10-12: 1; 2015-10-19: 1
|  | UAT测试 |  |  |  | 计划 | 2015-10-05: 4; 2015-10-19: 1; 2015-10-26: 1; 2015-11-02: 1; 2015-11-09: 1; 2015-11-16: 1; 2015-11-23: 1
5 | 上线 | 系统安装和部署 |  |  |  | 计划 | 2015-10-05: 4; 2015-11-30: 1
|  | 正式上线 |  |  |  | 计划 | 2015-10-05: 4; 2015-11-30: 5
6 | 支持 | 上线后实时支持 |  |  |  | 计划 | 2015-10-05: 4; 2015-12-07: 1; 2015-12-14: 1; 2015-12-21: 1; 2015-12-28: 1; 2016-01-04: 1; 2016-01-11: 1; 2016-01-18: 1; 2016-01-25: 1
|  | 系统跟踪和优化 |  |  |  | 计划 | 2015-10-05: 4; 2015-12-07: 1; 2015-12-14: 1; 2015-12-21: 1; 2015-12-28: 1; 2016-01-04: 1; 2016-01-11: 1; 2016-01-18: 1; 2016-01-25: 1
类型 | 姓名 | 工作范围和技能要求 | 级别 | 系数 | 约当人天 | 人天 | 2015-05-25: 蓝箭头左边的为实际数，右边的为计划数
技术 | 商云方 | 技术总监，评估技术方案 | E | 3 | 18 | 6 | 2015-05-25: 3; 2015-06-01: 3; 2015-06-08: 0
| 肖辉平 | 技术总监，评估技术方案 | P1 | 2 | 32 | 16 | 2015-06-08: 2; 2015-06-15: 3; 2015-06-22: 3; 2015-06-29: 3; 2015-07-06: 0; 2015-07-13: 5
| 陈威 | 高级技术顾问，兼架构设计和开发 | T5 | 1.5 | 138 | 92 | 2015-05-25: 5; 2015-06-01: 5; 2015-06-08: 5; 2015-06-15: 5; 2015-06-22: 5; 2015-06-29: 5; 2015-07-06: 5; 2015-07-13: 2; 2015-07-20: 5; 2015-07-27: 5; 2015-08-03: 5; 2015-08-10: 5; 2015-08-17: 5; 2015-08-24: 5; 2015-08-31: 5; 2015-09-07: 5; 2015-09-14: 5; 2015-09-21: 5; 2015-09-28: 5
| 汪华东 | 高级技术顾问，兼架构设计和开发 | T5 | 1.5 | 136.5 | 91 | 2015-05-25: 5; 2015-06-01: 3; 2015-06-08: 5; 2015-06-15: 3; 2015-06-22: 5; 2015-06-29: 5; 2015-07-06: 5; 2015-07-13: 5; 2015-07-20: 5; 2015-07-27: 5; 2015-08-03: 5; 2015-08-10: 5; 2015-08-17: 5; 2015-08-24: 5; 2015-08-31: 5; 2015-09-07: 5; 2015-09-14: 5; 2015-09-21: 5; 2015-09-28: 5
| 刘明伟 | 高级技术顾问，兼架构设计和开发 | T5 | 1.5 | 135 | 90 | 2015-06-01: 5; 2015-06-08: 5; 2015-06-15: 5; 2015-06-22: 5; 2015-06-29: 5; 2015-07-06: 5; 2015-07-13: 5; 2015-07-20: 5; 2015-07-27: 5; 2015-08-03: 5; 2015-08-10: 5; 2015-08-17: 5; 2015-08-24: 5; 2015-08-31: 5; 2015-09-07: 5; 2015-09-14: 5; 2015-09-21: 5; 2015-09-28: 5
| 鲍传琦 | 技术顾问，系统开发和单元测试 | T2 | 0.75 | 33.75 | 45 | 2015-06-01: 5; 2015-06-08: 5; 2015-06-15: 5; 2015-06-22: 5; 2015-06-29: 5; 2015-07-06: 5; 2015-07-13: 5; 2015-07-20: 5; 2015-07-27: 5
| 苏东 | 技术顾问，系统开发和单元测试 | T3 | 1 | 8 | 8 | 2015-06-01: 5; 2015-06-08: 3
| 吴奕楚 | 技术顾问，系统开发和单元测试 | T2 | 0.75 | 71.25 | 95 | 2015-05-25: 5; 2015-06-01: 5; 2015-06-08: 5; 2015-06-15: 5; 2015-06-22: 5; 2015-06-29: 5; 2015-07-06: 5; 2015-07-13: 5; 2015-07-20: 5; 2015-07-27: 5; 2015-08-03: 5; 2015-08-10: 5; 2015-08-17: 5; 2015-08-24: 5; 2015-08-31: 5; 2015-09-07: 5; 2015-09-14: 5; 2015-09-21: 5; 2015-09-28: 5
| 李志飞 | 技术顾问，系统开发和单元测试 | T4 | 1.25 | 117.5 | 94 | 2015-05-25: 5; 2015-06-01: 5; 2015-06-08: 5; 2015-06-15: 5; 2015-06-22: 5; 2015-06-29: 4; 2015-07-06: 5; 2015-07-13: 5; 2015-07-20: 5; 2015-07-27: 5; 2015-08-03: 5; 2015-08-10: 5; 2015-08-17: 5; 2015-08-24: 5; 2015-08-31: 5; 2015-09-07: 5; 2015-09-14: 5; 2015-09-21: 5; 2015-09-28: 5
| 张闯胜 | 技术顾问，系统开发和单元测试 | L3 | 0.5 | 45 | 90 | 2015-06-01: 5; 2015-06-08: 5; 2015-06-15: 5; 2015-06-22: 5; 2015-06-29: 5; 2015-07-06: 5; 2015-07-13: 5; 2015-07-20: 5; 2015-07-27: 5; 2015-08-03: 5; 2015-08-10: 5; 2015-08-17: 5; 2015-08-24: 5; 2015-08-31: 5; 2015-09-07: 5; 2015-09-14: 5; 2015-09-21: 5; 2015-09-28: 5
| 王超 | 技术顾问，系统开发和单元测试 | T1 | 0.5 | 44.5 | 89 | 2015-06-01: 5; 2015-06-08: 5; 2015-06-15: 5; 2015-06-22: 5; 2015-06-29: 5; 2015-07-06: 4; 2015-07-13: 5; 2015-07-20: 5; 2015-07-27: 5; 2015-08-03: 5; 2015-08-10: 5; 2015-08-17: 5; 2015-08-24: 5; 2015-08-31: 5; 2015-09-07: 5; 2015-09-14: 5; 2015-09-21: 5; 2015-09-28: 5
| 李利娟 | 技术顾问，系统开发和单元测试 | L1 | 0.5 | 33.5 | 67 | 2015-06-29: 3; 2015-07-06: 5; 2015-07-13: 4; 2015-07-20: 5; 2015-07-27: 5; 2015-08-03: 5; 2015-08-10: 5; 2015-08-17: 5; 2015-08-24: 5; 2015-08-31: 5; 2015-09-07: 5; 2015-09-14: 5; 2015-09-21: 5; 2015-09-28: 5
| 邓文军 | 技术顾问，系统开发和单元测试 | L3 | 0.5 | 34 | 68 | 2015-06-29: 3; 2015-07-06: 5; 2015-07-13: 5; 2015-07-20: 5; 2015-07-27: 5; 2015-08-03: 5; 2015-08-10: 5; 2015-08-17: 5; 2015-08-24: 5; 2015-08-31: 5; 2015-09-07: 5; 2015-09-14: 5; 2015-09-21: 5; 2015-09-28: 5
计算用隐藏行 | [5 empty] | 5 | 2015-06-08: 5
合计 |  |  | 847 |  | 847 | 851 | 23 | 46 | 50 | 41 | 43 | 48 | 49 | 51 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
说明1：只需修改第一个日期I5单元格（日期格式，不是数字），后面的日期将自动更新；任务的计划和实际，输入数字即可，颜色将自动填充
说明2：计划制定时，输入1；计划未执行，保留1；计划被执行，输入3；计划追加时（包括追加工作日、追加任务），输入2；节假日，输入4；里程碑，输入5
说明3：“人天”列上的是直接合计，“级别”列上的是根据不同级别折算后的合计，如果后者超过前者，说明超配；折算的比例请参考“Lookups”Sheet
说明4：阶段可以根据实际情况增减，对于“设计开发”，把握合理的细度（最细等于开发清单），不要太粗
Note on H35: Leiko: 不看级别的原始人天
Note on I4: Jianhua: 月份，公式自动，请不要改
Note on I5: Jianhua: 日期，非数字哦
1

## YYYYMMDD (hidden)
项目双周计划 | [5 empty] | 1 | 计划 |  | 2 | 追加 |  | 3 | 符合 |  | 4 | 假日
序号 | 任务名称 | 级别 | 负责人 | 参与人 | 时间 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 目标 | 实际 | 要求、备注、提交物
[6 empty] | 2009-05-04 | 2009-05-05 | 2009-05-06 | 2009-05-07 | 2009-05-08 | 2009-05-09 | 2009-05-10 | 2009-05-11 | 2009-05-12 | 2009-05-13 | 2009-05-14 | 2009-05-15 | 2009-05-16 | 2009-05-17
一、计划、调研、方案、会议
1 |  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | 2009-05-04: 1; 2009-05-05: 1; 2009-05-06: 1; 2009-05-09: 4; 2009-05-10: 4; 2009-05-16: 4; 2009-05-17: 4 | 完成 | 延迟
二、功能设计、技术设计
1 |  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | 2009-05-06: 3; 2009-05-07: 1; 2009-05-08: 2; 2009-05-09: 4; 2009-05-10: 4; 2009-05-16: 4; 2009-05-17: 4 | 完成 | 完成
三、代码实现、单元测试
1 |  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | 2009-05-06: 1; 2009-05-07: 3; 2009-05-08: 2; 2009-05-09: 4; 2009-05-10: 4; 2009-05-16: 4; 2009-05-17: 4 | 完成 | 计划
四、项目组内部测试
1 |  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | 2009-05-09: 4; 2009-05-10: 4; 2009-05-16: 4; 2009-05-17: 4 | 完成 | 计划
五、集成测试、UAT
1 |  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | 2009-05-09: 4; 2009-05-10: 4; 2009-05-16: 4; 2009-05-17: 4 | 完成 | 计划
六、操作手册、系统培训
1 |  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | 2009-05-09: 4; 2009-05-10: 4; 2009-05-16: 4; 2009-05-17: 4 | 完成 | 计划
七、系统上线、支持维护
1 |  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | 2009-05-09: 4; 2009-05-10: 4; 2009-05-16: 4; 2009-05-17: 4 | 完成 | 计划
说明1：只需修改第一个日期H5单元格（日期格式，不是数字），后面的日期将自动更新；任务的计划和实际执行，输入数字即可，颜色将自动填充
说明2：计划制定时，输入1；计划未执行，保留1；计划被执行，输入3；计划追加时（包括追加工作日、追加任务），输入2；节假日，输入4
说明3：每周都要新开一个Sheet做一份双周计划，Sheet名称为周一所在的日期，执行重点是控制本周的进度目标，同时关注双周目标和总体计划
说明4：目标为本周的目标，不是双周的目标；实际也是本周的实际，不是双周的实际；建议周三、周五时更新下实际
说明5：如果项目比较小或到了项目后期，则建议直接做一个月左右的计划，请自己扩展下周数，“以终为始”的进行整体把握和跟踪，也充当下上线计划、收尾计划的功能
Note on E4: Jianhua: 名字在前为主要负责人
Note on F4: Jianhua: 名字在前为主要负责人
Note on G4: Jianhua: 如果一项任务每天的时间一样，请合并填写一行，否则分多行
Note on H5: Jianhua: 这里输入日期，不是数字
Note on V4: Jianhua: 特指本周目标，不是双周目标
Note on W4: Jianhua: 特指本周实际，通常在周三和周五时更新进度，对于未完成的任务，需要带入下周
Designed By Hand
Designed By Hand
Designed By Hand
Designed By Hand

## 附 人天说明 (hidden)
汉得认为，除了方案和编码，一个成功的开发项目，必须非常重视功能设计、重视技术设计、重视测试工作，并要求各位顾问和技术非常仔细地完成MD060功能设计书、MD065技术设计书、测试报告、操作手册，这样才能保证最终交付的软件产品，具有高质量、高扩展性、良好的性能，在人员更替的情况下，亦能保证系统正常、稳定的运行下去、维护下去。 而部分企业的IT人员，目前仍旧仅重视编码，忽视了其他环节，这样在人天上和汉得的分歧就比较可理解了。 下面简单描述下，在总体方案后，软件开发需要经历的阶段和主要任务。汉得十多年来软件开发、ERP实施的经验表明，保持这些阶段的人天比例为2：1：3：3：0.5是比较合理的，可以看到，编程工作，仅占整个开发的3/10。
1、功能设计，交付物：MD060功能设计书。主要涉及工作：
业务背景、适用范围描述；界面字段、布局设计与文档；界面访问组织、数据权限设计与文档；字段数据格式、值列表数据范围设计与文档；界面字段控制、数据关系设计与文档；界面后台处理数据逻辑关系设计与文档；预置文件控制逻辑关系设计与文档；查询条件字段、值列表设计与文档；查询条件字段控制设计与文档；与请求参数控制设计与文档；请求数据处理逻辑关系与文档；请求处理结果输出布局与文档。
2、技术设计，交付物：MD065技术设计书。主要涉及工作：
深刻理解业务需求和功能设计书，理清每个功能点的数据流、数据关系，并放在整个系统的框架内统一考虑，设计满足第三范式的表结构，选择最合理的实现方式和集成方式，充分考虑系统间的追溯关系。对于复杂的开发，需要编制伪代码；对于难度较大的开发，需要提前进行测试，提供开发模版或实现范例。
3、程序编码，交付物：程序源代码和可执行代码、安装手册。主要涉及工作：
开发人员需要重视对需求和功能设计的深刻理解，若有疑问或无法实现的逻辑，需要与功能顾问讨论甚至返回修改MD060；对每个功能点开发，选择最佳的实现方式，包括模块化方式、正确的触发器、执行路径比较优的SQL、具有扩展性的逻辑控制、杜绝Hard Code等。程序编制完，需要在小范围内做单元测试，才能交付功能顾问测试、用户测试。
4、测试，交付物：测试报告。主要涉及工作：
界面字段、布局测试与文档记录；界面各字段间、逻辑测试与文档记录；界面清空、数据保存、数据删除等基本操作测试与文档记录；界面打开、关闭响应测试与文档记录；各字段数据输入验证测试与文档记录；各字段间控制关系、后台各种数据处理关系测试与文档记录；界面组织与数据访问权限组合逻辑关系测试与文档记录；预置文件各种不同组合关系数据逻辑测试与文档记录；查询条件控制与结果测试与文档记录；请求参数不同组合控制与请求结果测试与文档记录；多数据、多用户并发压力测试与文档记录。
5、操作手册，主要涉及工作：
操作相关业务和适用范围；不同业务情况的不同操作步骤；系统进入和路径选择；系统界面和字段说明；操作步骤和界面各字段不同控制说明；常见错误说明；出错应急处理办法和步骤。

## Lookups (hidden)
姓名 | 优先级 | 说明 | Status | Percent | 级别 | 折算比例
陈威 | 急 | 立即做，必须在指定日期前完成 | 计划 | 0% | L1 | 0.5
汪华东 | 高 | 必须在指定日期前完成 | 20% | 20% | L2 | 0.5
刘明伟 | 中 | 普通 | 40% | 40% | L3 | 0.5
吴奕楚 | 低 | 如有无其他优先级的开发，则开始做 | 60% | 60% | T1 | 0.5
李志飞 | 待 | 待定 | 80% | 80% | T2 | 0.75
王超 |  |  | 测试 | 80% | T3 | 1
张闯胜 |  |  | 完成 | 100% | T4 | 1.25
温泽宇 |  |  | 进行 |  | T5 | 1.5
潘昌华 |  |  | 未开始 |  | T6 | 1.75
傅闻悦 |  |  | 取消 |  | T7 | 1.88
胡金呈 |  |  | 延迟 |  | T8 | 2
聂小敏 |  |  |  |  | P1 | 2
李进 |  |  |  |  | P2 | 2
鲍传琦 |  |  |  |  | M1 | 2
邓文军 |  |  |  |  | M2 | 2
李利娟 |  |  |  |  | E | 3
商云方 |  |  |  |  | SM | 3
肖辉平 |  |  |  |  | PMT | 3
项目组

## 2015-06-29
项目双周计划 | [5 empty] | 1 | 计划 |  | 2 | 追加 |  | 3 | 符合 |  | 4 | 假日
序号 | 任务名称 | 级别 | 负责人 | 参与人 | 时间 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 目标 | 实际 | 要求、备注、提交物
[6 empty] | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-04 | 2015-07-05 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-11 | 2015-07-12
一、计划、调研、方案、会议
|  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4
二、功能设计、技术设计
1 | 代码复查规范 | 中 | 刘明伟 | 陈威、汪华东 | 09:00-18:00 | 2015-06-30: 3; 2015-07-01: 3; 2015-07-02: 3; 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 完成 | 完成
|  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4
三、代码实现、单元测试
1 | 拍拍-产品下载接口 | 中 | 张闯胜 | 胡金呈 | 09:00-18:00 | 2015-06-29: 3; 2015-06-30: 3; 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 完成 | 完成
2 | 整合下载功能至公用框架（4个接口） | 中 | 张闯胜 | 刘明伟 | 09:00-18:00 | 2015-06-30: 3; 2015-07-01: 3; 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 完成 | 完成
3 | 拍拍-产品生成 | 中 | 张闯胜 | 胡金呈 | 09:00-18:00 | 2015-07-02: 3; 2015-07-03: 3; 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 完成 | 完成
4 | 拍拍-订单生成 | 中 | 张闯胜 | 傅闻悦 | 09:00-18:00 | 2015-07-03: 3; 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-06: 1; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 60% | 20%
5 | 京东-产品生成 | 中 | 鲍传琦 | 胡金呈 | 09:00-18:00 | 2015-06-29: 3; 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 完成 | 完成
6 | 京东-订单生成 | 中 | 鲍传琦 | 傅闻悦 | 09:00-18:00 | 2015-06-30: 3; 2015-07-01: 3; 2015-07-02: 3; 2015-07-03: 3; 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 完成 | 完成
7 | PCM_075_产品匹配 | 中 | 邓文军 | 胡金呈、鲍传琦 | 09:00-18:00 | 2015-07-02: 3; 2015-07-03: 3; 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 完成 | 60%
8 | CORE_0024_04_基础数据（寻源规则等）监听服务 | 中 | 鲍传琦 | 汪华东/陈威 | 09:00-18:00 | 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-06: 1; 2015-07-07: 1; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 完成 | 计划
9 | CORE_0024_02_待寻源配货单监听服务 | 中 | 汪华东 | 陈威 | 09:00-18:00 | 2015-06-29: 3; 2015-06-30: 3; 2015-07-01: 3; 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 完成 | 完成 | 遗留问题：需要考虑调用多次的问题
10 | CORE_0024_03_库存数据监听服务 | 中 | 汪华东 | 陈威 | 09:00-18:00 | 2015-07-02: 1; 2015-07-03: 1; 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 完成 | 延迟
11 | PUB_003_接口错误消息展示框架 | 中 | 汪华东 | 鲍传琦 | 09:00-18:00 | 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-06: 1; 2015-07-07: 1; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 计划 | 计划
12 | PUB_004_平台层订单备份功能 | 中 | 汪华东 | 鲍传琦 | 09:00-18:00 | 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-08: 1; 2015-07-09: 1; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 计划 | 取消 | 早做完了
13 | PUB_005_hybris订单备份功能 | 中 | 汪华东 | 鲍传琦 | 09:00-18:00 | 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-09: 1; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 计划 | 计划
14 | PUB_001_接口通用框架开发_平台到EC层 | 中 | 刘明伟 |  | 09:00-18:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | 完成 | 完成
15 | 代码复查 | 中 | 刘明伟 |  | 09:00-18:00 | 2015-07-02: 3; 2015-07-03: 3; 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 完成 | 完成
16 | PCM_035-01_PIM_IN_PIM系统产品下载 | 中 | 王超 | 胡金呈 | 09:00-18:00 | 2015-06-29: 3; 2015-06-30: 3; 2015-07-01: 3; 2015-07-02: 3; 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 完成 | 完成
17 | PCM_035-02_PIM_IN_PIM系统产品下载 | 中 | 王超 | 胡金呈 | 09:00-18:00 | 2015-07-03: 3; 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-06: 1; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 完成 | 80%
18 | PCM_035-03_PIM_IN_PIM系统产品下载（hmc） | 中 | 王超 | 胡金呈 | 09:00-18:00 | 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-07: 1; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 完成 | 计划
19 | PCM_070-01_PIM_IN_BS产品生成 | 中 | 王超 | 胡金呈 | 09:00-18:00 | 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-08: 1; 2015-07-09: 1; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 60% | 计划
20 | PCM_070-02_PIM_IN_BS产品生成（hmc） | 中 | 王超 | 胡金呈 | 09:00-18:00 | 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-10: 1; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 计划 | 计划
21 | OM_020-01_官网-订单下载（发布occ） | 中 | 吴奕楚 | 傅闻悦 | 09:00-18:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | 完成 | 完成
22 | OM_020-02_官网-订单存入EC层 | 中 | 吴奕楚 | 傅闻悦 | 09:00-18:00 | 2015-07-01: 3; 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 完成 | 完成
23 | OM_020-03_官网-订单hmc配置 | 中 | 吴奕楚 | 傅闻悦 | 09:00-18:00 | 2015-07-03: 1; 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 完成 | 延迟 | 研究occ花了不少时间
24 | OM_070-01_官网-订单生成 | 中 | 吴奕楚 | 傅闻悦 | 09:00-18:00 | 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-06: 1; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 完成 | 计划
25 | OM_070-02_官网-订单hmc配置 | 中 | 吴奕楚 | 傅闻悦 | 09:00-18:00 | 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-07: 1; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 计划 | 计划
26 | OM_070-03_官网-订单状态更新 | 中 | 吴奕楚 | 傅闻悦 | 09:00-18:00 | 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-07: 1; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 计划 | 计划
27 | CORE_003_01_操作Redis队列的API | 中 | 陈威 |  | 09:00-18:00 | 2015-06-29: 3; 2015-06-30: 3; 2015-07-01: 3; 2015-07-02: 3; 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 完成 | 完成
28 | CORE_004_01_寻源结果（最终配货单）监听服务 | 中 | 陈威 |  | 09:00-18:00 | 2015-07-02: 1; 2015-07-03: 1; 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 完成 | 延迟 | 研究redis
29 | CORE_001_01_设计所有数据模型（寻源相关的） | 中 | 肖辉平 | 李进 | 09:00-18:00 | 2015-07-02: 3; 2015-07-03: 3; 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 完成 | 完成
30 | easyui_demo-解决多语言问题 | 中 | 李志飞 | 陈威 | 09:00-18:00 | 2015-06-29: 3; 2015-06-30: 4; 2015-07-01: 3; 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 完成 | 完成
31 | PCM_010-03_JD_IN_京东-产品-hmc | 中 | 李志飞 | 胡金呈 | 09:00-18:00 | 2015-07-02: 3; 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 完成 | 完成
32 | PCM_010-03_JD_IN_拍拍-产品-hmc | 中 | 李志飞 | 胡金呈 | 09:00-18:00 | 2015-07-03: 3; 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 完成 | 完成
33 | PCM_010-03_JD_IN_京东-订单-hmc | 中 | 李利娟 | 傅闻悦 | 09:00-18:00 | 2015-07-02: 1; 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 完成 | 延迟
34 | PCM_010-03_JD_IN_拍拍-订单-hmc | 中 | 李利娟 | 傅闻悦 | 09:00-18:00 | 2015-07-03: 1; 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 完成 | 延迟
35 | 编码生成-公用类 | 中 | 鲍传琦 | 陈威 | 09:00-18:00 | 2015-06-30: 3; 2015-07-01: 3; 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 完成 | 完成
36 | 促销程序迁移 | 中 | 汪华东 |  | 09:00-18:00 | 2015-07-01: 3; 2015-07-02: 3; 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4 | 完成 | 完成
四、项目组内部测试
|  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4
五、集成测试、UAT
|  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4
六、操作手册、系统培训
|  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4
七、系统上线、支持维护
|  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | 2015-07-04: 4; 2015-07-05: 4; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4
说明1：只需修改第一个日期H5单元格（日期格式，不是数字），后面的日期将自动更新；任务的计划和实际执行，输入数字即可，颜色将自动填充
说明2：计划制定时，输入1；计划未执行，保留1；计划被执行，输入3；计划追加时（包括追加工作日、追加任务），输入2；节假日，输入4
说明3：每周都要新开一个Sheet做一份双周计划，Sheet名称为周一所在的日期，执行重点是控制本周的进度目标，同时关注双周目标和总体计划
说明4：目标为本周的目标，不是双周的目标；实际也是本周的实际，不是双周的实际；建议周三、周五时更新下实际
说明5：如果项目比较小或到了项目后期，则建议直接做一个月左右的计划，请自己扩展下周数，“以终为始”的进行整体把握和跟踪，也充当下上线计划、收尾计划的功能
Note on E4: Jianhua: 名字在前为主要负责人
Note on F4: Jianhua: 名字在前为主要负责人
Note on G4: Jianhua: 如果一项任务每天的时间一样，请合并填写一行，否则分多行
Note on H5: Jianhua: 这里输入日期，不是数字
Note on V4: Jianhua: 特指本周目标，不是双周目标
Note on W4: Jianhua: 特指本周实际，通常在周三和周五时更新进度，对于未完成的任务，需要带入下周
Designed By Hand
Designed By Hand
Designed By Hand
Designed By Hand

## 2015-07-06
项目双周计划 | [5 empty] | 1 | 计划 |  | 2 | 追加 |  | 3 | 符合 |  | 4 | 假日
序号 | 任务名称 | 级别 | 负责人 | 参与人 | 时间 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 目标 | 实际 | 要求、备注、提交物
[6 empty] | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-11 | 2015-07-12 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-18 | 2015-07-19
一、计划、调研、方案、会议
|  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4
二、功能设计、技术设计
1 | 接口开发065 | 中 | 刘明伟 | 陈威、汪华东 | 09:00-18:00 | 2015-07-06: 3; 2015-07-07: 3; 2015-07-08: 3; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4 | 完成 | 完成
2 | 接口开发-代码复查 | 中 | 刘明伟 | 陈威、汪华东 | 09:00-18:00 | 2015-07-08: 3; 2015-07-09: 3; 2015-07-10: 3; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4 | 完成 | 完成
3 | 订单、配货单、库存数据模型设计 | 高 | 陈威 | 汪华东 | 09:00-18:00 | 2015-07-06: 3; 2015-07-09: 3; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4 | 完成 | 完成 | 需要梳理配货单状态、订单状态
|  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4
三、代码实现、单元测试
1 | 拍拍-订单生成 | 中 | 张闯胜 | 傅闻悦 | 09:00-18:00 | 2015-07-06: 3; 2015-07-07: 3; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4 | 完成 | 完成
2 | 配货单生成 | 中 | 张闯胜 | 温泽宇、陈威 | 09:00-18:00 | 2015-07-07: 3; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4 | 完成 | 完成
3 | 官网退款申请下载 | 中 | 张闯胜 | 胡金呈 | 09:00-18:00 | 2015-07-08: 3; 2015-07-09: 3; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4 | 完成 | 完成
4 | 退款申请生成 | 中 | 张闯胜 | 胡金呈 | 09:00-18:00 | 2015-07-09: 1; 2015-07-10: 1; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4 | 完成 | 延迟 | 等待MD
5 | PCM_075_产品匹配 | 中 | 邓文军 | 胡金呈、鲍传琦 | 09:00-18:00 | 2015-07-06: 3; 2015-07-07: 3; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4 | 完成 | 完成
6 | TEST_003_01_模拟O2O门店接收配货单流程 | 中 | 邓文军 | 陈威 | 09:00-18:00 | 2015-07-08: 3; 2015-07-09: 3; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4 | 完成 | 完成
6 | OM_C_005_TB_IN_淘宝退款申请下载 | 中 | 邓文军 | 胡金呈、张闯胜 | 09:00-18:00 | 2015-07-09: 3; 2015-07-10: 3; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4 | 完成 | 完成 | 代码编写完毕，测试报错，调试中
7 | CORE_0024_03_库存数据监听服务 | 中 | 鲍传琦 | 汪华东/陈威 | 09:00-18:00 | 2015-07-06: 3; 2015-07-07: 3; 2015-07-08: 3; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4 | 完成 | 完成
8 | PUB_007 公用消息API | 中 | 鲍传琦 | 陈威 | 09:00-18:00 | 2015-07-08: 3; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4 | 完成 | 完成
9 | 错误信息梳理 | 中 | 鲍传琦 | 潘昌华/陈威 | 09:00-18:00 | 2015-07-09: 3; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4 | 完成 | 完成
9 | CORE_0024_04_基础数据（寻源规则等）监听服务 | 中 | 鲍传琦 | 潘昌华/陈威 | 09:00-18:00 | 2015-07-10: 3; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-13: 1; 2015-07-14: 1; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4 | 完成 | 20%
10 | Rest webservice 客制化 | 中 | 汪华东 |  | 09:00-18:00 | 2015-07-06: 3; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-13: 1; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4 | 完成 | 计划
11 | 待寻源配货单监听（如何处理多次调用） | 中 | 汪华东 | 陈威 | 09:00-18:00 | 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-14: 1; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4 | 完成 | 计划
12 | PUB_006_hybris邮件功能 | 中 | 汪华东 |  | 09:00-18:00 | 2015-07-08: 1; 2015-07-09: 1; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4 | 完成 | 20%
13 | PUB_003_接口错误消息展示框架 | 中 | 汪华东 | 鲍传琦 | 09:00-18:00 | 2015-07-10: 1; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4 | 完成 | 计划
14 | PCM_035-02_PIM_IN_PIM系统产品下载 | 中 | 王超 | 胡金呈 | 09:00-18:00 | 2015-07-06: 3; 2015-07-07: 3; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4 | 完成 | 计划 | 有碰到问题，明伟在帮忙看
15 | PCM_070-01_PIM_IN_BS产品生成 | 中 | 王超 | 胡金呈、刘明伟 | 09:00-18:00 |  | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 | 完成 | 40%
16 | PCM_070-02_PIM_IN_BS产品生成（hmc） | 中 | 王超 | 胡金呈、刘明伟 | 09:00-18:00 | 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-16: 1; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4 | 完成 | 计划
17 | OM_020-01_官网-订单下载（发布occ） | 中 | 吴奕楚 | 傅闻悦 | 09:00-18:00 | 2015-07-06: 3; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4 | 完成 | 完成
18 | OM_020-03_官网-订单hmc配置 | 中 | 吴奕楚 | 傅闻悦 | 09:00-18:00 | 2015-07-06: 3; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4 | 完成 | 完成
19 | OM_070-01_官网-订单生成 | 中 | 吴奕楚 | 傅闻悦 | 09:00-18:00 | 2015-07-07: 3; 2015-07-08: 3; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4 | 完成 | 完成 | 还没测试
20 | OM_070-02_官网-订单hmc配置 | 中 | 吴奕楚 | 傅闻悦 | 09:00-18:00 | 2015-07-09: 3; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4 | 完成 | 完成
21 | OM_070-03_官网-订单状态更新 | 中 | 吴奕楚 | 傅闻悦 | 09:00-18:00 | 2015-07-09: 3; 2015-07-10: 3; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-13: 1; 2015-07-14: 1; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4 | 完成 | 40%
22 | CORE_003_01_操作Redis队列的API | 中 | 陈威 |  | 09:00-18:00 | 2015-07-06: 3; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4 | 完成 | 计划
23 | CORE_004_01_寻源结果（最终配货单）监听服务 | 中 | 陈威 |  | 09:00-18:00 | 2015-07-07: 1; 2015-07-08: 1; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4 | 完成 | 延迟
24 | TEST_003_02_配货单操作界面 | 中 | 李志飞 | 陈威 | 09:00-18:00 | 2015-07-06: 3; 2015-07-07: 3; 2015-07-08: 3; 2015-07-09: 3; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4 | 完成 | 完成
25 | TEST_003_02_配货单再次寻源功能 | 中 | 李志飞 | 陈威 | 09:00-18:00 | 2015-07-09: 3; 2015-07-10: 3; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4 | 完成 | 80%
26 | PCM_010-03_JD_IN_京东-订单-hmc | 中 | 李利娟 | 傅闻悦 | 09:00-18:00 | 2015-07-06: 3; 2015-07-07: 3; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4 | 完成 | 完成
27 | PCM_010-03_JD_IN_拍拍-订单-hmc | 中 | 李利娟 | 傅闻悦 | 09:00-18:00 | 2015-07-07: 3; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4 | 完成 | 完成
28 | TEST_002_模拟线下POS/WMS 库存数据 | 中 | 李利娟 | 陈威 | 09:00-18:00 | 2015-07-08: 3; 2015-07-09: 3; 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4 | 完成 | 80%
四、项目组内部测试
|  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4
五、集成测试、UAT
|  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4
六、操作手册、系统培训
|  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4
七、系统上线、支持维护
|  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | 2015-07-11: 4; 2015-07-12: 4; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4
说明1：只需修改第一个日期H5单元格（日期格式，不是数字），后面的日期将自动更新；任务的计划和实际执行，输入数字即可，颜色将自动填充
说明2：计划制定时，输入1；计划未执行，保留1；计划被执行，输入3；计划追加时（包括追加工作日、追加任务），输入2；节假日，输入4
说明3：每周都要新开一个Sheet做一份双周计划，Sheet名称为周一所在的日期，执行重点是控制本周的进度目标，同时关注双周目标和总体计划
说明4：目标为本周的目标，不是双周的目标；实际也是本周的实际，不是双周的实际；建议周三、周五时更新下实际
说明5：如果项目比较小或到了项目后期，则建议直接做一个月左右的计划，请自己扩展下周数，“以终为始”的进行整体把握和跟踪，也充当下上线计划、收尾计划的功能
Note on E4: Jianhua: 名字在前为主要负责人
Note on F4: Jianhua: 名字在前为主要负责人
Note on G4: Jianhua: 如果一项任务每天的时间一样，请合并填写一行，否则分多行
Note on H5: Jianhua: 这里输入日期，不是数字
Note on V4: Jianhua: 特指本周目标，不是双周目标
Note on W4: Jianhua: 特指本周实际，通常在周三和周五时更新进度，对于未完成的任务，需要带入下周
Designed By Hand
Designed By Hand
Designed By Hand
Designed By Hand

## 2015-07-13
项目双周计划 | [5 empty] | 1 | 计划 |  | 2 | 追加 |  | 3 | 符合 |  | 4 | 假日
序号 | 任务名称 | 级别 | 负责人 | 参与人 | 时间 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 目标 | 实际 | 要求、备注、提交物
[6 empty] | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-18 | 2015-07-19 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 2015-07-25 | 2015-07-26
一、计划、调研、方案、会议
|  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4; 2015-07-25: 4; 2015-07-26: 4
二、功能设计、技术设计
|  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4; 2015-07-25: 4; 2015-07-26: 4
三、代码实现、单元测试
1 | 造数据（根据京东下载的产品生成产品主数据） | 中 | 张闯胜 | 汪华东 | 09:00-18:00 | 2015-07-13: 3; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4; 2015-07-25: 4; 2015-07-26: 4 | 完成 | 完成
2 | 负责测通 Product EC->Hybris->Match | 中 | 张闯胜 | 汪华东 | 09:00-18:00 | 2015-07-14: 2; 2015-07-15: 2; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4; 2015-07-25: 4; 2015-07-26: 4 | 完成 | 完成
2 | 负责测通 京东订单下载->订单生成->配货单生成 | 中 | 张闯胜 | 汪华东 | 09:00-18:00 | 2015-07-16: 3; 2015-07-17: 3; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4; 2015-07-25: 4; 2015-07-26: 4 | 完成 | 完成
3 | OM_C_005_TB_IN_淘宝退款申请下载 | 中 | 邓文军 | 胡金呈、张闯胜 | 09:00-18:00 | 2015-07-13: 3; 2015-07-14: 3; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4; 2015-07-25: 4; 2015-07-26: 4 | 完成 | 完成
4 | 退款申请生成 | 中 | 邓文军 | 胡金呈、张闯胜 | 09:00-18:00 | 2015-07-15: 3; 2015-07-16: 3; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4; 2015-07-25: 4; 2015-07-26: 4 | 完成 | 完成 | Hybris层Model设计第一版已完成，需要功能在讨论
5 | 基础数据（寻源规则等）数据模型设计 | 中 | 鲍传琦 | 潘昌华、肖辉平 | 09:00-18:00 | 2015-07-13: 3; 2015-07-14: 3; 2015-07-15: 3; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4; 2015-07-25: 4; 2015-07-26: 4 | 完成 | 完成
6 | CORE_0024_04_基础数据（寻源规则等）监听服务 | 中 | 鲍传琦 | 汪华东 | 09:00-18:00 | 2015-07-16: 3; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4; 2015-07-20: 1; 2015-07-25: 4; 2015-07-26: 4 | 完成 | 进行 | 规则已讨论完毕，预计下周统一开发
7 | 调用redis api 将寻源规则同步给redis | 中 | 鲍传琦 | 汪华东 | 09:00-18:00 |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 4 | 完成 | 进行 | 规则已讨论完毕，预计下周统一开发
8 | 调用redis api 将待寻源配货单同步给redis | 中 | 汪华东 | 陈威 | 09:00-18:00 | 2015-07-13: 3; 2015-07-14: 3; 2015-07-15: 3; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4; 2015-07-25: 4; 2015-07-26: 4 | 完成 | 完成
9 | CORE_004_01_寻源结果（最终配货单）监听服务 | 中 | 汪华东 | 陈威 | 09:00-18:00 | 2015-07-15: 3; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4; 2015-07-25: 4; 2015-07-26: 4 | 完成 | 完成
10 | 将redis寻源结果队列中获取到的json字符串，反序列化成java对象，生成配货单 | 中 | 刘明伟 | 陈威 | 09:00-18:00 | 2015-07-13: 3; 2015-07-14: 3; 2015-07-15: 3; 2015-07-16: 3; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4; 2015-07-25: 4; 2015-07-26: 4 | 完成 | 完成 | 规则已讨论完毕，待完善细节
11 | PCM_070-01_PIM_IN_BS产品生成 | 中 | 王超 | 胡金呈、刘明伟 | 09:00-18:00 | 2015-07-13: 3; 2015-07-14: 3; 2015-07-15: 3; 2015-07-16: 3; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4; 2015-07-25: 4; 2015-07-26: 4 | 完成 | 完成 | 已移交业务测试
12 | PCM_070-02_PIM_IN_BS产品生成（hmc） | 中 | 王超 | 胡金呈、刘明伟 | 09:00-18:00 | 2015-07-15: 3; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4; 2015-07-25: 4; 2015-07-26: 4 | 完成 | 完成
13 | OM_070-03_官网-订单状态更新 | 中 | 吴奕楚 | 傅闻悦 | 09:00-18:00 | 2015-07-13: 3; 2015-07-14: 3; 2015-07-15: 3; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4; 2015-07-25: 4; 2015-07-26: 4 | 完成 | 完成
14 | TEST_003_02_配货单再次寻源功能 | 中 | 李志飞 | 陈威 | 09:00-18:00 | 2015-07-13: 3; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4; 2015-07-25: 4; 2015-07-26: 4 | 完成 | 完成
15 | PUB_006_hybris邮件功能 | 中 | 李志飞 | 汪华东 | 09:00-18:00 | 2015-07-14: 3; 2015-07-15: 3; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4; 2015-07-25: 4; 2015-07-26: 4 | 完成 | 完成 | 华东主导，志飞重构
16 | 丰富EasyUI界面查询展示Demo | 中 | 李志飞 | 陈威 | 09:00-18:00 | 2015-07-16: 3; 2015-07-17: 3; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4; 2015-07-25: 4; 2015-07-26: 4 | 完成 | 完成
17 | TEST_002_模拟线下POS/WMS 库存数据 | 中 | 李利娟 |  | 09:00-18:00 | 2015-07-13: 3; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4; 2015-07-25: 4; 2015-07-26: 4 | 完成 | 完成
18 | 寻源规则相关hmc配置 | 中 | 李利娟 | 潘昌华、鲍传琦 | 09:00-18:00 | 2015-07-14: 3; 2015-07-15: 3; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4; 2015-07-25: 4; 2015-07-26: 4 | 完成 | 完成
19 | OM_095_订单拆分规则维护 | 中 | 李利娟 | 陈威 | 09:00-18:00 | 2015-07-16: 3; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4; 2015-07-25: 4; 2015-07-26: 4 | 完成 | 完成
20 | OM_105_可发货店铺规则维护 | 中 | 李利娟 | 陈威 | 09:00-18:00 | 2015-07-16: 3; 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4; 2015-07-25: 4; 2015-07-26: 4 | 完成 | 完成
四、项目组内部测试
|  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4; 2015-07-25: 4; 2015-07-26: 4
五、集成测试、UAT
|  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4; 2015-07-25: 4; 2015-07-26: 4
六、操作手册、系统培训
|  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4; 2015-07-25: 4; 2015-07-26: 4
七、系统上线、支持维护
|  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | 2015-07-18: 4; 2015-07-19: 4; 2015-07-25: 4; 2015-07-26: 4
说明1：只需修改第一个日期H5单元格（日期格式，不是数字），后面的日期将自动更新；任务的计划和实际执行，输入数字即可，颜色将自动填充
说明2：计划制定时，输入1；计划未执行，保留1；计划被执行，输入3；计划追加时（包括追加工作日、追加任务），输入2；节假日，输入4
说明3：每周都要新开一个Sheet做一份双周计划，Sheet名称为周一所在的日期，执行重点是控制本周的进度目标，同时关注双周目标和总体计划
说明4：目标为本周的目标，不是双周的目标；实际也是本周的实际，不是双周的实际；建议周三、周五时更新下实际
说明5：如果项目比较小或到了项目后期，则建议直接做一个月左右的计划，请自己扩展下周数，“以终为始”的进行整体把握和跟踪，也充当下上线计划、收尾计划的功能
Note on E4: Jianhua: 名字在前为主要负责人
Note on F4: Jianhua: 名字在前为主要负责人
Note on G4: Jianhua: 如果一项任务每天的时间一样，请合并填写一行，否则分多行
Note on H5: Jianhua: 这里输入日期，不是数字
Note on V4: Jianhua: 特指本周目标，不是双周目标
Note on W4: Jianhua: 特指本周实际，通常在周三和周五时更新进度，对于未完成的任务，需要带入下周
Designed By Hand
Designed By Hand
Designed By Hand
Designed By Hand

## 2015-07-20
项目计划 | [6 empty] | 1 | 计划 |  | 2 | 追加 |  | 3
序号 | 任务名称 | 级别 | 开发者 | 负责人 | 参与人 | 时间 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
一、计划、调研、方案、会议
|  | 中 |  |  | 苏涛、饶亮、 曾俊、曾于川 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
二、功能设计、技术设计
1 | 前台功能设计和页面效果展示图 | 中 | 苏涛、饶亮 | 苏涛 | 苏涛、饶亮 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
2 | 后台功能设计和数据库表结构的设计 | 中 | 曾俊、曾于川 | 曾俊 | 曾俊、曾于川 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
[12 empty] | 4 | 4
三、代码实现、单元测试
1 | 前台页面设计与实现 | 中 |  |  | 苏涛、饶亮 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
2 | 整体页眉和页脚设计 | 中 |  |  | 饶亮 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
3 | 登录按钮弹窗登录功能 | 中 |  |  | 饶亮 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
4 | 首页中间块的图片轮转功能效果 | 中 |  |  | 苏涛 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
5 | 首页的整体开发 | 中 |  |  | 饶亮 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
6 | 具体的简历投递链接，还有按职位的简历投递方式 | 中 |  |  | 苏涛 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
7 | 宣讲行程页面 | 中 |  |  | 苏涛 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
8 | 面试流程和FAQ，作为一个整体功能实现,一个宣讲城市对应多个地点 | 中 |  |  | 苏涛 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
9 | 公司的新闻发布，展示所有新闻，有分页效果 | 中 |  |  | 苏涛 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
10 | 点击新闻的标题可以查看完整的内容，本页面查看不设置跳转 | 中 |  |  | 苏涛 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
11 | 岗位详细介绍 | 中 |  |  | 苏涛 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
12 | 具体投递简历的页面 | 中 |  |  | 饶亮 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
13 | 应聘职位和所在城市的选择页面 | 中 |  |  | 饶亮 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
14 | 具体的应聘人员的个人信息填写页面 | 中 |  |  | 饶亮 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
15 | 应聘人员的教育经历填写页面 | 中 |  |  | 饶亮 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
16 | 应聘人员的活动经历填写页面 | 中 |  |  | 饶亮 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
17 | 展示所有简历信息，并且设置在规定简历投递截止的时间内可做修改 | 中 |  |  | 饶亮 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
18 | [5 empty] | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
19 | 后台页面设计与实现 | 中 |  |  | 曾俊、曾于川 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
20 | 发布职位 | 中 |  |  | 曾俊 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
21 | 当前职位（已下线职位） | 中 |  |  | 曾俊 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
22 | 简历datagrid设计 | 中 |  |  | 曾俊 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
23 | 待处理简历 | 中 |  |  | 曾俊 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
24 | 简历导出和导入（状态、面试成绩、面试官、培训成绩等） | 中 |  |  | 曾俊 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
25 | 通用基础数据维护 | 中 |  |  | 曾俊 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
26 | 学校信息维护 | 中 |  |  | 曾于川 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
27 | 城市信息维护 | 中 |  |  | 曾于川 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
28 | 用户信息维护 | 中 |  |  | 曾于川 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
29 | 面试官管理 | 中 |  |  | 曾于川 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
30 | 协助前台数据获取 | 中 |  |  | 曾于川 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
31 | 宣讲行程维护 | 中 |  |  | 曾于川 | 09:00-18:01 | [5 empty] | 4 | 4
32 | 面试流程和FAQ维护 | 中 |  |  | 曾于川 | 09:00-18:02 | [5 empty] | 4 | 4
Note on G4: Jianhua: 名字在前为主要负责人
Note on H4: Jianhua: 如果一项任务每天的时间一样，请合并填写一行，否则分多行
Note on I5: Jianhua: 这里输入日期，不是数字