## 总体计划
总体进度和资源计划 | [6 empty] | 1 | 计划 |  | 2 | 追加 |  | 3 | 符合 |  | 4 | 假日 |  | 5 | 里程碑
阶段 |  | 任务 | 负责人 | 计算用隐藏列 |  | 状态 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5
 | time axis 2015-07-27 to 2016-05-23
1 | 准备 | 启动准备，包含项目组成立、运作方式确定等 |  |  |  | 计划 | 2015-12-07: 4
|  | 项目计划，包括项目目标、范围、资源与计划等 |  |  |  | 计划 | 2015-12-07: 4
2 | 方案 | 需求调研，包含现行逻辑、关联系统、未来需求等 |  |  |  | 计划 | 2015-07-27: 3; 2015-08-03: 3; 2015-08-10: 3; 2015-08-17: 3; 2015-12-07: 4
|  | 业务和技术方案制定，考虑未来业务和系统拓展 |  |  |  | 计划 | 2015-07-27: 3; 2015-08-03: 3; 2015-08-10: 3; 2015-08-17: 3; 2015-08-24: 3; 2015-08-31: 5; 2015-12-07: 4
3 | 设计开发 | 详细功能设计 |  |  |  | 计划 | 2015-12-07: 4
|  | 关键技术设计 |  |  |  | 计划 | 2015-07-27: 1; 2015-08-03: 1; 2015-08-10: 1; 2015-12-07: 4
|  | 系统开发和单元测试 |  |  |  | 计划 | 2015-12-07: 4
4 | 测试 | 系统集成测试 |  |  |  | 计划 | 2015-08-17: 1; 2015-12-07: 4
|  | 系统培训 |  |  |  | 计划 | 2015-08-24: 1; 2015-12-07: 4
|  | UAT测试 |  |  |  | 计划 | 2015-12-07: 4
5 | 上线 | 系统安装和部署 |  |  |  | 计划 | 2015-12-07: 4
|  | 正式上线 |  |  |  | 计划 | 2015-08-31: 1; 2015-12-07: 4
6 | 支持 | 上线后实时支持 |  |  |  | 计划 | 2015-09-07: 1; 2015-12-07: 4
|  | 系统跟踪和优化 |  |  |  | 计划 | 2015-12-07: 4
类型 | 姓名 | 工作范围和技能要求 | 级别 | 系数 | 约当人天 | 人天 | 2015-07-27: 蓝箭头左边的为实际数，右边的为计划数
技术 | 商云方 | 技术总监，评估技术方案 | E | 3 | 18 | 6 | 2015-07-27: 3; 2015-08-03: 3; 2015-08-10: 0
| 苏涛 | 技术顾问，系统开发和单元测试 | T2 | 0.75 | 26.25 | 35 | 2015-07-27: 5; 2015-08-03: 5; 2015-08-10: 5; 2015-08-17: 5; 2015-08-24: 5; 2015-08-31: 5; 2015-09-07: 5
| 饶亮 | 技术顾问，系统开发和单元测试 | T2 | 0.75 | 26.25 | 35 | 2015-07-27: 5; 2015-08-03: 5; 2015-08-10: 5; 2015-08-17: 5; 2015-08-24: 5; 2015-08-31: 5; 2015-09-07: 5
| 曾俊 | 技术顾问，系统开发和单元测试 | T2 | 0.75 | 26.25 | 35 | 2015-07-27: 5; 2015-08-03: 5; 2015-08-10: 5; 2015-08-17: 5; 2015-08-24: 5; 2015-08-31: 5; 2015-09-07: 5
| 曾于川 | 技术顾问，系统开发和单元测试 | T2 | 0.75 | 26.25 | 35 | 2015-07-27: 5; 2015-08-03: 5; 2015-08-10: 5; 2015-08-17: 5; 2015-08-24: 5; 2015-08-31: 5; 2015-09-07: 5
计算用隐藏行 | [5 empty] | 5 | 2015-08-10: 5
合计 |  |  | 123 |  | 123 | 146 | 23 | 23 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
说明1：只需修改第一个日期I5单元格（日期格式，不是数字），后面的日期将自动更新；任务的计划和实际，输入数字即可，颜色将自动填充
说明2：计划制定时，输入1；计划未执行，保留1；计划被执行，输入3；计划追加时（包括追加工作日、追加任务），输入2；节假日，输入4；里程碑，输入5
说明3：“人天”列上的是直接合计，“级别”列上的是根据不同级别折算后的合计，如果后者超过前者，说明超配；折算的比例请参考“Lookups”Sheet
说明4：阶段可以根据实际情况增减，对于“设计开发”，把握合理的细度（最细等于开发清单），不要太粗
Note on H27: Leiko: 不看级别的原始人天
Note on I4: Jianhua: 月份，公式自动，请不要改
Note on I5: Jianhua: 日期，非数字哦
1

## YYYYMMDD (hidden)
项目双周计划 | [5 empty] | 1 | 计划 |  | 2 | 追加 |  | 3 | 符合 |  | 4 | 假日
序号 | 任务名称 | 级别 | 负责人 | 参与人 | 时间 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 目标 | 实际 | 要求、备注、提交物
[6 empty] | 2009-05-04 | 2009-05-05 | 2009-05-06 | 2009-05-07 | 2009-05-08 | 2009-05-09 | 2009-05-10 | 2009-05-11 | 2009-05-12 | 2009-05-13 | 2009-05-14 | 2009-05-15 | 2009-05-16 | 2009-05-17
一、计划、调研、方案、会议
1 |  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | 2009-05-04: 1; 2009-05-05: 1; 2009-05-06: 1; 2009-05-09: 4; 2009-05-10: 4; 2009-05-16: 4; 2009-05-17: 4 | 完成 | 延迟
二、功能设计、技术设计
1 |  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | 2009-05-06: 3; 2009-05-07: 1; 2009-05-08: 2; 2009-05-09: 4; 2009-05-10: 4; 2009-05-16: 4; 2009-05-17: 4 | 完成 | 完成
三、代码实现、单元测试
1 |  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | 2009-05-06: 1; 2009-05-07: 3; 2009-05-08: 2; 2009-05-09: 4; 2009-05-10: 4; 2009-05-16: 4; 2009-05-17: 4 | 完成 | 计划
四、项目组内部测试
1 |  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | 2009-05-09: 4; 2009-05-10: 4; 2009-05-16: 4; 2009-05-17: 4 | 完成 | 计划
五、集成测试、UAT
1 |  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | 2009-05-09: 4; 2009-05-10: 4; 2009-05-16: 4; 2009-05-17: 4 | 完成 | 计划
六、操作手册、系统培训
1 |  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | 2009-05-09: 4; 2009-05-10: 4; 2009-05-16: 4; 2009-05-17: 4 | 完成 | 计划
七、系统上线、支持维护
1 |  | 中 |  |  | 09:00-18:00 | 2009-05-09: 4; 2009-05-10: 4; 2009-05-16: 4; 2009-05-17: 4 | 完成 | 计划
说明1：只需修改第一个日期H5单元格（日期格式，不是数字），后面的日期将自动更新；任务的计划和实际执行，输入数字即可，颜色将自动填充
说明2：计划制定时，输入1；计划未执行，保留1；计划被执行，输入3；计划追加时（包括追加工作日、追加任务），输入2；节假日，输入4
说明3：每周都要新开一个Sheet做一份双周计划，Sheet名称为周一所在的日期，执行重点是控制本周的进度目标，同时关注双周目标和总体计划
说明4：目标为本周的目标，不是双周的目标；实际也是本周的实际，不是双周的实际；建议周三、周五时更新下实际
说明5：如果项目比较小或到了项目后期，则建议直接做一个月左右的计划，请自己扩展下周数，“以终为始”的进行整体把握和跟踪，也充当下上线计划、收尾计划的功能
Note on E4: Jianhua: 名字在前为主要负责人
Note on F4: Jianhua: 名字在前为主要负责人
Note on G4: Jianhua: 如果一项任务每天的时间一样，请合并填写一行，否则分多行
Note on H5: Jianhua: 这里输入日期，不是数字
Note on V4: Jianhua: 特指本周目标，不是双周目标
Note on W4: Jianhua: 特指本周实际，通常在周三和周五时更新进度，对于未完成的任务，需要带入下周
Designed By Hand
Designed By Hand
Designed By Hand
Designed By Hand

## 附 人天说明 (hidden)
汉得认为，除了方案和编码，一个成功的开发项目，必须非常重视功能设计、重视技术设计、重视测试工作，并要求各位顾问和技术非常仔细地完成MD060功能设计书、MD065技术设计书、测试报告、操作手册，这样才能保证最终交付的软件产品，具有高质量、高扩展性、良好的性能，在人员更替的情况下，亦能保证系统正常、稳定的运行下去、维护下去。 而部分企业的IT人员，目前仍旧仅重视编码，忽视了其他环节，这样在人天上和汉得的分歧就比较可理解了。 下面简单描述下，在总体方案后，软件开发需要经历的阶段和主要任务。汉得十多年来软件开发、ERP实施的经验表明，保持这些阶段的人天比例为2：1：3：3：0.5是比较合理的，可以看到，编程工作，仅占整个开发的3/10。
1、功能设计，交付物：MD060功能设计书。主要涉及工作：
业务背景、适用范围描述；界面字段、布局设计与文档；界面访问组织、数据权限设计与文档；字段数据格式、值列表数据范围设计与文档；界面字段控制、数据关系设计与文档；界面后台处理数据逻辑关系设计与文档；预置文件控制逻辑关系设计与文档；查询条件字段、值列表设计与文档；查询条件字段控制设计与文档；与请求参数控制设计与文档；请求数据处理逻辑关系与文档；请求处理结果输出布局与文档。
2、技术设计，交付物：MD065技术设计书。主要涉及工作：
深刻理解业务需求和功能设计书，理清每个功能点的数据流、数据关系，并放在整个系统的框架内统一考虑，设计满足第三范式的表结构，选择最合理的实现方式和集成方式，充分考虑系统间的追溯关系。对于复杂的开发，需要编制伪代码；对于难度较大的开发，需要提前进行测试，提供开发模版或实现范例。
3、程序编码，交付物：程序源代码和可执行代码、安装手册。主要涉及工作：
开发人员需要重视对需求和功能设计的深刻理解，若有疑问或无法实现的逻辑，需要与功能顾问讨论甚至返回修改MD060；对每个功能点开发，选择最佳的实现方式，包括模块化方式、正确的触发器、执行路径比较优的SQL、具有扩展性的逻辑控制、杜绝Hard Code等。程序编制完，需要在小范围内做单元测试，才能交付功能顾问测试、用户测试。
4、测试，交付物：测试报告。主要涉及工作：
界面字段、布局测试与文档记录；界面各字段间、逻辑测试与文档记录；界面清空、数据保存、数据删除等基本操作测试与文档记录；界面打开、关闭响应测试与文档记录；各字段数据输入验证测试与文档记录；各字段间控制关系、后台各种数据处理关系测试与文档记录；界面组织与数据访问权限组合逻辑关系测试与文档记录；预置文件各种不同组合关系数据逻辑测试与文档记录；查询条件控制与结果测试与文档记录；请求参数不同组合控制与请求结果测试与文档记录；多数据、多用户并发压力测试与文档记录。
5、操作手册，主要涉及工作：
操作相关业务和适用范围；不同业务情况的不同操作步骤；系统进入和路径选择；系统界面和字段说明；操作步骤和界面各字段不同控制说明；常见错误说明；出错应急处理办法和步骤。

## Lookups (hidden)
姓名 | 优先级 | 说明 | Status | Percent | 级别 | 折算比例
陈威 | 急 | 立即做，必须在指定日期前完成 | 计划 | 0% | L1 | 0.5
汪华东 | 高 | 必须在指定日期前完成 | 20% | 20% | L2 | 0.5
刘明伟 | 中 | 普通 | 40% | 40% | L3 | 0.5
吴奕楚 | 低 | 如有无其他优先级的开发，则开始做 | 60% | 60% | T1 | 0.5
李志飞 | 待 | 待定 | 80% | 80% | T2 | 0.75
王超 |  |  | 测试 | 80% | T3 | 1
张闯胜 |  |  | 完成 | 100% | T4 | 1.25
温泽宇 |  |  | 进行 |  | T5 | 1.5
潘昌华 |  |  | 未开始 |  | T6 | 1.75
傅闻悦 |  |  | 取消 |  | T7 | 1.88
胡金呈 |  |  | 延迟 |  | T8 | 2
聂小敏 |  |  |  |  | P1 | 2
李进 |  |  |  |  | P2 | 2
鲍传琦 |  |  |  |  | M1 | 2
邓文军 |  |  |  |  | M2 | 2
李利娟 |  |  |  |  | E | 3
商云方 |  |  |  |  | SM | 3
肖辉平 |  |  |  |  | PMT | 3
项目组

## 2015-08-3
项目计划 | [6 empty] | 1 | 计划 |  | 2 | 追加 |  | 3
序号 | 任务名称 | 级别 | 开发者 | 负责人 | 参与人 | 时间 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 目标 | 实际 | 要求、备注、提交物
一、计划、调研、方案、会议
|  | 中 |  |  | 苏涛、饶亮、 曾俊、曾于川 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4
二、功能设计、技术设计
1 | 前台功能设计和页面效果展示图 | 中 | 苏涛、饶亮 | 苏涛 | 苏涛、饶亮 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4 | 完成 | 完成
2 | 后台功能设计和数据库表结构的设计 | 中 | 曾俊、曾于川 | 曾俊 | 曾俊、曾于川 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4 | 完成 | 完成
[12 empty] | 4 | 4
三、代码实现、单元测试
2 | 整体页眉和页脚设计 | 中 |  |  | 饶亮 | 09:00-18:00 |  | 1 |  |  |  | 4 | 4 | 完成 | 完成
3 | 登录按钮弹窗登录功能 | 中 |  |  | 饶亮 | 09:00-18:00 |  |  | 1 |  |  | 4 | 4
4 | 首页中间块的图片轮转功能效果 | 中 |  |  | 苏涛 | 09:00-18:00 | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 完成 | 完成
5 | 首页的整体开发 | 中 |  |  | 饶亮 | 09:00-18:00 | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 完成 | 完成
7 | 宣讲行程页面 | 中 |  |  | 苏涛 | 09:00-18:00 |  |  | 1 |  |  | 4 | 4 | 完成 | 完成
8 | 面试流程和FAQ，作为一个整体功能实现,一个宣讲城市对应多个地点 | 中 |  |  | 苏涛 | 09:00-18:00 |  |  |  | 1 |  | 4 | 4 | 完成
11 | 岗位详细介绍 | 中 |  |  | 苏涛 | 09:00-18:00 |  |  |  | 1 |  | 4 | 4 | 完成
12 | 具体投递简历的页面 | 中 |  |  | 饶亮 | 09:00-18:00 |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 完成
13 | 应聘职位和所在城市的选择页面 | 中 |  |  | 饶亮 | 09:00-18:00 |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 完成
14 | 具体的应聘人员的个人信息填写页面 | 中 |  |  | 饶亮 | 09:00-18:00 |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 完成
15 | 应聘人员的教育经历填写页面 | 中 |  |  | 饶亮 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4 | 完成
16 | 应聘人员的活动经历填写页面 | 中 |  |  | 饶亮 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4 | 完成
17 | 展示所有简历信息，并且设置在规定简历投递截止的时间内可做修改 | 中 |  |  | 饶亮 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4 | 完成
18 | [5 empty] | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4 | 完成
20 | 发布职位 | 中 |  |  | 曾俊 | 09:00-18:00 | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 完成 | 80%
21 | 当前职位（已下线职位） | 中 |  |  | 曾俊 | 09:00-18:00 |  | 1 |  |  |  | 4 | 4 | 完成
22 | 简历datagrid设计 | 中 |  |  | 曾俊 | 09:00-18:00 |  |  |  | 1 |  | 4 | 4 | 完成
23 | 待处理简历 | 中 |  |  | 曾俊 | 09:00-18:00 |  |  |  | 1 |  | 4 | 4 | 完成
24 | 简历导出和导入（状态、面试成绩、面试官、培训成绩等） | 中 |  |  | 曾俊 | 09:00-18:00 | [5 empty] | 4 | 4 | 完成
25 | 通用基础数据维护 | 中 |  |  | 曾俊 | 09:00-18:00 |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 完成
26 | 学校信息维护 | 中 |  |  | 曾于川 | 09:00-18:00 |  |  |  | 1 |  | 4 | 4 | 完成
27 | 城市信息维护 | 中 |  |  | 曾于川 | 09:00-18:00 |  |  |  | 1 |  | 4 | 4 | 完成
28 | 用户信息维护 | 中 |  |  | 曾于川 | 09:00-18:00 |  |  | 1 |  |  | 4 | 4 | 完成 | 完成
29 | 面试官管理 | 中 |  |  | 曾于川 | 09:00-18:00 |  |  |  | 1 |  | 4 | 4 | 完成
31 | 宣讲行程维护 | 中 |  |  | 曾于川 | 09:00-18:01 |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 完成
32 | 面试流程和FAQ维护 | 中 |  |  | 曾于川 | 09:00-18:02 |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 完成
Note on G4: Jianhua: 名字在前为主要负责人
Note on H4: Jianhua: 如果一项任务每天的时间一样，请合并填写一行，否则分多行
Note on I5: Jianhua: 这里输入日期，不是数字
Note on P4: Jianhua: 特指本周目标，不是双周目标
Note on Q4: Jianhua: 特指本周实际，通常在周三和周五时更新进度，对于未完成的任务，需要带入下周